Die Handlungsschritte 1 bis 5 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind Mitarbeiter/-in der IT-Solution GmbH. Die IT-Solution GmbH ist ein Systemhaus mit Hauptsitz in Dresden. Die IT-Solution GmbH wurde von der Electronic AG mit der Ausstattung von Konferenzräumen mit Videokonferenzsystemen beauftragt. Die Electronic AG hat den Hauptsitz in Ludwigshafen und insgesamt vier Niederlassungen in Deutschland. Es soll auch die Möglichkeit bestehen, gemeinsame „Fernkonferenzen“ durchzuführen.

Im Rahmen dieses Projekts sollen Sie vier der folgenden fünf Aufgaben erledigen:

1. Ein Kundengespräch zum Videokonferenzsystem vorbereiten.

2. Terminplanung mithilfe eines Netzplans vornehmen, Problem mit Lieferungsverzögerung
    und weitere rechtliche Fragen klären

3. Kostenermittlung durchführen, BAB vervollständigen

4. Ein Kundengespräch zu Kauf auf Kredit und Leasing vorbereiten

5. Abläufe bei Annahmeverzug in einer EPK darstellen

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

Die Electronic AG möchte zukünftig Videokonferenzen durchführen und dazu die fünf Konferenzräume ihrer Niederlassungen mit Videokonferenzsystemen ausstatten.

a) Nennen Sie drei Vorteile von Videokonferenzen gegenüber konventionellen Präsenzkonferenzen. (3 Punkte)

Videokonferenz wird der synchrone Informationsaustausch zwischen Menschen an mehr als einem Ort in Erweiterung zur örtlich begrenzten Besprechung (Konferenz) mit Hilfe von technischen Einrichtungen zur Bild- und Tonübertragung genannt.

Die unterschiedlichen Bilder und Töne an den Orten werden durch die Teilnehmer beeinflussbar für die jeweiligen Endgeräte aufbereitet. Die Endgeräte haben neben einer Codec-Box mindestens eine Kamera und ein Mikrofon als Eingabegeräte sowie Bildschirm und Lautsprecher als Ausgabegeräte. Bei nur zwei Teilnehmern ist der Begriff Bildtelefonie zutreffender.

Vorteile

- Harte Faktoren

- Reduzierte Kosten: weniger Reisekosten

- Höhere Produktivität: Eingesparte Reisezeit wird für produktive Arbeit eingesetzt

- Optimierte Ressourcen-Nutzung: Experten-/Fachwissen ist leichter und schneller zu erreichen.

- Weiche Faktoren

- Verbesserte Kommunikation: Mitarbeiter/-innen tauschen sich regelmäßiger aus.

- Schnellere Entscheidungsfindung: Videokonferenz garantiert schnellere Erreichbarkeit der wichtigen Entscheider.

- Höhere Lebensqualität: Weniger Zeit und Energie geht für Reisen verloren, dies führt zu Stressabbau und höherem Wohlbefinden.

- Mehr Umweltfreundlichkeit - imagefördernd: Durch Vermeidung schädlicher Emissionen von PKWs/Flugzeugen wird ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

- Strategische Faktoren

- Standortunabhängig arbeiten Teams wesentlich produktiver zusammen. Entscheidungen werden schneller und mit größerem Konsens getroffen.

- Krisensituationen lassen sich ohne zeitliche Verzögerungen rund um den Erdball managen.

- Abstimmungsprozesse werden erheblich verkürzt, neue Produkte können schneller auf den Markt gebracht werden.

- Eine optimierte Erreichbarkeit der Mitarbeiter steigert maßgeblich die Kundenzufriedenheit.

b) Die Electronic AG hat sich für eine professionelle Videokonferenzlösung und gegen eine kostenlose 
IP-Telefonie-Lösung mit Video- und Instant-Messaging-Funktionen entschieden.

Nennen Sie vier Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben können. (4 Punkte)

Geschäftsreisen ade: Heute wird per Videokonferenz kommuniziert. Dateien und Präsentationen lassen sich per Knopfdruck zeigen – egal, wo in der Welt der Gesprächspartner sitzt. Das spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern schlägt sich auch positiv im Reisebudget der Firma nieder. Mit Instant-Messaging-Software wie Windows Live Messenger oder Skype werden Bilder und Ton sogar gratis übertragen. Vorausgesetzt werden nur eine breitbandige Internetverbindung und eine Webcam. Letztere ist heute Standard bei Notebooks. Für Desktop-Monitore gibt es aufsteckbare Webcams.

Was bei solchen Gratislösungen aber in Kauf genommen werden muss, sind je nach Internetverbindung eine schlechte Tonqualität und wacklige Bilder. Hinzu kommen datenschutzrechtliche Schwierigkeiten und Sicherheitsprobleme: Der Austausch von sensiblen Geschäftsinformationen muss verschlüsselt werden. Erst so ist sichergestellt, dass niemand mithört. Das alles bieten aber nur professionelle Videokonferenzsysteme. Diese sind sicher und vielseitig.

Beispiel „Skype“: Skype ist eine kostenlose IP-Telefonie-Software von Microsoft mit Instant-Messaging-Funktion, Dateiübertragung und Videotelefonie, die ein proprietäres Netzwerkprotokoll verwendet. Sie ermöglicht das kostenlose Telefonieren zwischen Skype-Kunden via Internet.

Welche Nachteile könnten Unternehmen entstehen, welche Kritik wurde laut?

Nutzung der übertragenen Inhalte durch Skype, Spionagevorwürfe

Im Mai 2013 deckte heise Security nach Hinweis eines Nutzers auf, dass Skype sich das Einverständnis, den kompletten Kommunikationsinhalt des Nutzers mitlesen und auswerten zu dürfen, durch Akzeptieren der AGB und Nutzung des Dienstes nicht nur pro forma erteilen lässt, sondern dass das lückenlose Mitlesen, Durchscannen und Überprüfen mindestens des Skype-Textchats in der Praxis auch tatsächlich durchgeführt wird.

Mangelnde Abhörsicherheit, generelle Sicherheitsrisiken für Unternehmen

Der Bundesverband mittelständischer Systemhäuser rät davon ab, die Software im professionellen Umfeld einzusetzen.

Chinesische Variante

Der chinesische Skype-Partner durchsucht Nachrichten auf politische Begriffe und schneidet diese mit, Protokollierung persönlichen Daten, Benutzernamen, IP-Adressen oder Telefonnummern.

Datenschutzrechtliche Bedenken

Das Konto kann nicht gelöscht werden, die Datenschutzrichtlinien von Skype legen fest, dass Skype oder andere Stellen auch Kommunikationsinhalte für Behörden zur Verfügung stellen.

Mangelnde Kompatibilität

Einschränkung auf spezielle Hardware (Intel-Mehrkernprozessoren), Internettelefonate mit Kunden anderer Anbieter sind nicht möglich. Es besteht keine Kompatibilität zu den offenen VoIP-Standards SIP oder H.323.

Datenaufkommen und Zuverlässigkeit: 1 Stunde Telefonie (ohne Video) ca. 30 MB Verkehr.

c) Für das Videokonferenzsystem werden vom Hersteller für jeden Raum folgende Komponenten geliefert:

- 1 Video-Kamera

- 6 Mikrofone

- Codex-Box (kodiert, dekodiert, komprimiert und verschlüsselt die Multimediadaten für die Übertragung)

- Fernbedienung

- Kabel

Sie sollen feststellen, welche Hardware zusätzlich bereitgestellt werden muss und welche Anschlüsse zur Datenübertragung zwischen den Niederlassungen erforderlich sind, damit das System betrieben werden kann.

ca) Nennen Sie zwei verschiedene Hardwarekomponenten, die je Konferenzraum zusätzlich bereitgestellt werden müssen. (4 Punkte)

- Großbild-TFT-Fernsehgerät
HDTV-fähig, angebunden über HDMI, liefert als zentrales Anzeige- und Ausgabeinstrument für die Wiedergabe Daten multimedialer Inhalten wie Videos, Bilder, Musik, Live-Streams und Firmen-Präsentationen

- Lautsprecher
Stereo-Sound für eine natürliche und klare Audiowiedergabe

- Daten- und Multimediaserversystem
z. B. ein Kleinserver mit redundantem Festplattensystem, für ausreichenden Platz und Performance für die Datenversorgung und die Multimediaanwendungen

- Digitaler SAT-Receiver
als Datenquelle

- Router und Firewall
für die stabile und sichere Internetverbindung

- Notebooks
an den Arbeitsplätzen

cb) Nennen Sie einen Anschluss, der je Niederlassung zur Übertragung der Daten zwischen den Konferenzräumen jeweils ab Codex-Box erforderlich ist. (2 Punkte)

- RJ 45-Anschluss

d) An der Codex-Box des Videokonferenzsystems befinden sich folgende Anschlüsse.

Nennen Sie für jeden Anschluss die Bezeichnung und ein Gerät, das angeschlossen werden kann. (8 Punkte)

|  | DVI-Anschluss (Digital Visual Interface, Schnittstelle zur Übertragung von Videodaten) |
| --- | --- |
|  | Monitor, DVD-Player |
|  | Composite Video Output Port (Analoges Verfahren zur Übertragung des Fernsehsignals mit normaler Auflösung, etwa PAL-Standard) |
|  | TV, Videorekorder |
|  | Netzwerkschnittstelle, RJ 45 |
|  | 10Base-T/100BaseTX (idealerweise: 2 Stück: Dual-Network-Interface für Multipointverbindungen zwischen WAN und LAN, ohne Umstecken von Kabeln |
|  | HDMI-Anschluss |
|  | TV, Monitor |

Codex-Box

e) In dem Datenblatt des Raum Vid-Videokonferenzsystems werden unter der Überschrift „Netzwerk“ die folgenden Angaben aufgeführt.

Nennen Sie in der Tabelle die jeweilige Bedeutung der Angaben für das System. (4 Punkte)

| Angabe im Datenblatt | Bedeutung |
| --- | --- |
| Beispiel: RaumVid MagicPriorityTM für QoS | QoS: Priorisierung von IP-Datenpaketen (schnellerer Datentransfer, hohe Qualität) |
| Automatische 10/100/1000-NIC | NIC = Network Interface Card Diese Netzwerkkarte entspricht allen 10/100/1000 Mbit/s IEEE 802.3-Spezifikationen. Sie ermöglicht eine maximale Übertragungsrate von 1000 Mbit/s und bietet so eine zuverlässige, leistungsfähige Netzwerkverbindung. |
| RaumVid Lost Packet Recovery | LPR = Lost Packet Recovery Die LPR-Technologie von Polycom ermöglicht Benutzern über Raumvideosysteme eine qualitativ hochwertige Video-und Audiokommunikation von jedem Gerät in jedem Netzwerk aus. Der Algorithmus stellt zudem Möglichkeiten der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) zur Verfügung, die den typischen „Schluckauf“ in der Übertragung beseitigen kann. |

2. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) Die IT-Solution GmbH hat am 14. November 2014 von der Elektronik AG die Anfrage zu dem Konferenzraum-Projekt erhalten.

Zum Projekt liegen ein Lasten- und ein Pflichtenheft vor.

Erläutern Sie

aa) Lastenheft (2 Punkte)

Das Lastenheft definiert die Anforderungen, die an ein Projekt gestellt werden (Liefer- und Leistungsumfang des Projekts). Es beschreibt das "Was" und "Wofür" des Projekts. Es wird vom Auftraggeber erstellt.

ab) Pflichtenheft (2 Punkte)

Das Pflichtenheft beschreibt die Realisierung des Lastenhefts und konkret, wie die Anforderungen erfüllt werden sollen. Insofern stellt es eher das "Wie" und "Womit" eines Projektes dar. Meist enthält das Pflichtenheft das Lastenheft als Anforderungskatalog. Die Zustimmung zum Pflichtenheft durch den Auftraggeber ist notwendig. Es wird vom Auftragnehmer erstellt.

b) Für die Umsetzung des Projektes ist der 30. Januar 2015 als spätester Zeitpunkt vorgegeben.

zur Feststellung der Realisierbarkeit haben Sie zunächst die nachstehende Vorgangsliste mit allen anfallenden Aufgaben zu dem Projekt erarbeitet, mit Angaben zu der jeweils geschätzten Vorgangsdauer sowie der Abhängigkeiten der Vorgänge untereinander.

Im nächsten Schritt haben Sie die Daten in einen Vorgangsknotennetzplan (VKN) übertragen (siehe Anlage 1)

ba) Nehmen Sie den VKN zur Hand und ermitteln Sie unter Zuhilfenahme des nachstehenden Kalenderauszuges, zu welchem Datum mit dem Projekt spätestens begonnen werden müsste, damit eine betriebsbereite Übergabe am 30. Januar 2015 (morgens) erfolgen kann.

Berücksichtigen Sie dabei, dass in der IT-Solution GmbH nur in der Zeit von Montag bis Freitag gearbeitet wird, und dass der Tag nach Neujahr ein Brückentag ist, an dem nicht gearbeitet wird. Die im Kalender gekennzeichneten Tage sind keine Arbeitstage in der IT-Solution GmbH. (3 Punkte)

Spätester Anfangszeitpunkt ist der 8. Dezember 2014

= 35 Arbeitstage bis zum Datum der Übergabe am 30. Januar 2015

bb) Ihr Lieferant teilt Ihnen mit, dass die Auslieferung ggf. drei Tage mehr in Anspruch nehmen könnte.

Erläutern Sie anhand des VKN (siehe Anlage 1), welche zeitlichen Auswirkungen sich hierdurch auf das Gesamtprojekt ergeben würden. (4 Punkte)

Da der Knoten „K“ (Lieferung, Montage und Funktionstests) auf dem kritischen Pfad liegt, würde sich eine Verzögerung der Auslieferung unweigerlich negativ auf das dezidierte Projektende am 30. Januar 2015 auswirken. Die Übergabe könnte nicht planmäßig, sondern erst zum 4. Februar 2015 erfolgen.

bc) Während der Verhandlungen besteht die Electronic AG darauf, eine Konventionalstrafe in den Vertrag einzuarbeiten. Sie diskutieren dabei über mehrere Varianten.

Erstellen Sie einen Textentwurf für eine mögliche Vereinbarung. (4 Punkte)

Verletzt eine Partei ihre Leistungspflicht durch Nicht- oder Schlechterfüllung, so schuldet sie der andern Partei eine Konventionalstrafe von x EUR (in Worten: x Euro) pro Verletzung.

Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit den Pflichtigen nicht von seiner Erfüllungspflicht. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt vorbehalten.

ca) Sie haben von der Elektronic AG den Zuschlag für den Auftrag erhalten und lösen nun die Bestellung für die Hard- und Softwarekomponenten aus. Wie vorgesehen wird auch zeitgleich an den jeweiligen Standorten des Kunden mit den Vorbereitungen für die Sicherstellung der technischen Gegebenheiten begonnen.

Durch den Ausfall eines Technikers drohen zeitliche Engpässe beide den vorbereiteten Arbeiten beim Kunden vor Ort, die die termingerechte Fertigstellung gefährden. Mit der Electronic AG ist bei verspäteter Übergabe die Zahlung einer Konventionalstrafe vereinbart.

Unterbreiten Sie vier Vorschläge, die einen rechtzeitigen Projektabschluss ermöglichen könnten. (4 Punkte)

- Zusätzliches Technik-Personal einstellen

- Projektmanager einstellen, stärkeres Controlling

- Prüfung der Zeiteinsparung in anderen Knoten

- Prüfung der Zeiteinsparung durch Kontaktaufnahme zu Partnern (z. B. zum Telekommunikationsanbieter)

- Fremdunternehmen beauftragen

cb) Trotz aller eingeleiteten Gegenmaßnahmen zeichnet sich ab, dass der Abgabetermin in jedem Falle überschritten wird. Die Verzögerung ist ausschließlich auf krankheitsbedingten Personalausfall zurückzuführen.

Nehmen Sie ausführlich Stellung dazu, welche rechtlichen Auswirkungen dies auf die vereinbarte Konventionalstrafte hat. (6 Punkte)

Die Vertragsstrafe (auch Konventionalstrafe genannt) bezeichnet eine dem Vertragspartner fest zugesagte Geldsumme für den Fall, dass der Versprechende seine vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nicht in gehöriger Weise erfüllt. Eine solche wird von zwei Vertragspartnern vereinbart, falls die genaue Einhaltung des Vertrages für den Auftraggeber (den Käufer) besonders wichtig ist.

Insofern ist es dafür vollkommen unerheblich, ob die Nichteinhaltung des Termins ausschließlich durch krankheitsbedingte Personalausfälle entstanden sind, sie ist in jedem Fall zu zahlen.

Der eine Vertragspartner (Käufer) muss nicht nachweisen, dass ein Schaden entstanden ist. Er hat bei entsprechender Vereinbarung Anspruch auf die Zahlung, wenn der andere (Verkäufer) nicht rechtzeitig oder vertragsgerecht seine Leistung erfüllt.

Der Sinn solcher Strafversprechen ist es, den Schuldner zu einem vertragskonformen Verhalten zu bewegen (Druckmittel). Zudem kann der Gläubiger im Falle des Vertragsbruchs die Konventionalstrafe als Mindestschaden geltend machen, ohne auf vertragliche oder gesetzliche Ansprüche angewiesen zu sein, bei deren Geltendmachung er für die Höhe des konkreten Schadens beweispflichtig wäre.

3. Handlungsschritt (25 Punkte)

Die Technik des Konferenzsystems „RaumVid“ muss für den Einsatz konfiguriert werden. Für dieses Angebot sollen die Kosten kalkuliert werden.

a) Die Geschäftsführung der IT-Solution GmbH beauftragt Sie, den aktuellen Stundenverrechnungssatz zu ermitteln. Dazu wird ein Betriebsabrechnungsbogen (BAB) eingesetzt. Zur Erstellung eines BAB müssen die Kosten in Einzel- und Gemeinkosten unterteilt werden.

a) Erläutern Sie den Unterschied zwischen Einzel- und Gemeinkosten und nennen Sie zwei Beispiel für mögliche Einzelkosten eines Auftrags. (4 Punkte)

Die Unterscheidung von Kosten in Einzelkosten und Gemeinkosten erfolgt nach der Zurechenbarkeit auf einen Kostenträger: Einzelkosten sind Kosten, die einem Produkt oder Auftrag direkt zugerechnet werden können. Einzelkosten sind auch immer variable Kosten.

Gemeinkosten lassen sich einem Produkt oder einem Auftrag nicht direkt zuordnen, sondern müssen über einen Zuschlagssatz in die Kosten- und Preiskalkulation einbezogen werden. Gemeinkosten sind z. B. Miete, Büromaterial, Werbung oder Versicherungen.

Beispiel: Dem Kostenträger PKW mit der Fahrgestellnummer 012 eines Automobilherstellers können die Kosten für 4 Reifen, den Motor etc. direkt zugerechnet werden – die Abschreibung für die Produktionshalle (Gemeinkosten) hingegen nicht.

Beispiele für Einzelkosten:

- Aufwendungen für Rohstoffe

- Fertigungslöhne

- Sondereinzelkosten

ab) Das Controlling hat Ihnen den folgenden BAB mit den zu verteilenden Gemeinkosten zur Verfügung gestellt. Als Pauschale für die Position 2 Ges. Sozialleistungen werden 30 % der Gehälter angesetzt. Für die Verteilung der Gehälter und der gesetzlichen Sozialleistungen ist Folgendes zu berücksichtigen:

Es wird von 1.900 Arbeitsstunden für jeden der beiden Servicebereiche im Jahr ausgegangen. Der Stundensatz liegt für den Servicebereich Konfiguration bei 36,00 EUR und für den Servicebereich Wartung bei 38,00 EUR.

| Lfd. Nr. | Gemeinkosten | zu verteilende Kosten | Servicebereiche Konfiguration Wartung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gehälter p. a. | 212.600,00 |  |  |
| 2 | Ges. Sozialleistungen | 63.780,00 |  |  |
| 3 | Werkzeuge | 16.500,00 |  | 12.000,00 |
| 4 | Externe Dienstleistungen | 9.500,00 |  | 5.000,00 |
| 5 | Weitere Kosten | 6.480,00 |  | 3.440,00 |
| 6 | Stellenkosten |  |  |  |

Berechnen Sie die fehlenden Werte in der Tabelle und die Stundenverrechnungssätze für Konfiguration und Wartung (9 Punkte)

Stundenverrechnungssätze:

Konfiguration:	53,14 EUR

Wartung:	54,78 EUR

b) Im Angebot an die Electronic AG ist für die Konfiguration und Wartung im ersten Jahr ein Nettobetrag von 5.579,95 EUR ausgewiesen.

Berechnen Sie den Gewinn für den Auftrag mit Angabe des Rechenweges, wenn 15 Stunden Arbeitszeit für die Konfiguration und 72 Stunden für Wartung kalkuliert sind.

Hinweis:

Wenn Sie die Stundenverrechnungssätze in ab) nicht berechnen konnten, dann rechnen Sie mit folgenden Stundenverrechnungssätzen:

Konfiguration:	50,87 EUR

Wartung:	58,63 EUR

595,54 EUR

c) In der IT-Solution GmbH werden Kosten für externe Dienstleistungen bisher mittels eines Mengenschlüssels (Basis sind die genutzten Quadratmeter der Abteilung) auf die Kostenstellen verteilt. Die externen Dienstleistungen bestehen aus Schulungen, Gebäudereinigung, Leasingfahrzeugen und Kopiererwartung.

ca) Erläutern Sie, warum der bisherige Verteilungsschlüssel nicht für alle externen Dienstleister sinnvoll ist. (2 Punkte)

Die Kostenverteilung nach Quadratmetern ist nur dann sinnvoll, wenn die Verteilung nach m² einen Bezug zur erbrachten Leistung hat. Das ist hier nur bei der Gebäudereinigung der Fall, sonst nicht.

cb) Die externen Dienstleistungen sollen in vier Kostenpositionen aufgeteilt werden, für die jeweils ein eigener Verteilungsschlüssel festgelegt werden soll.

Ergänzen Sie die Tabelle durch sinnvolle Verteilungsschlüssel. (4 Punkte)

| Kosten | Verteilungsschlüssel, z. B. |
| --- | --- |
| Schulungen | Anzahl der Teilnehmer, Anzahl der Schulungsplätze |
| Leasingfahrzeuge | Anzahl der Fahrzeuge, Höhe der km-Leistung |
| Gebäudereinigung | Quadratmeter Reinigungsfläche |
| Kopiererwartung | Anzahl der Kopierer, Anzahl der Fotokopien |

d) Auch der Punkt 5 im BAB („weitere Kosten“) soll aufgeteilt werden.

Nennen Sie drei Kostenpositionen, die in den weiteren Kosten enthalten sein könnten. (3 Punkte)

- Miete

- Abschreibung

- Zinsen

- Reinigung

- Versicherung

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

Die IT-Solution GmbH wurde von der Electronic AG auch um eine Beratung zur Finanzierung des Videokonferenzsystems gebeten. Zur Vorbereitung dieser Beratung sollen Sie zum einen den Verkaufspreis kalkulieren und zum anderen die beiden Finanzierungsarten Kauf auf Kredit sowie Leasing mit Kauf zum Restwert gegenüberstellen.

a) Für die vereinfachte Kalkulation des Listenverkaufspreises verwendet die IT-Solution GmbH einen Kalkulationsfaktor.

aa) Nennen Sie vier Zuschläge der Handelskalkulation, die im Kalkulationsfaktor zur Ermittlung des Listenverkaufspreises zusammengefasst werden können. (2 Punkte)

- Handlungskosten

- Gewinnzuschlag

- Kundenskonto

- Vertreterprovision

- Kundenrabatt

ab) Zur  Berechnung des Listenverkaufspreises liegen folgende Daten vor:

Kalkulationsfaktor:	1,42

Bezugspreis:		32.500,00 EUR

Berechnen Sie den Listenverkaufspreis für das Videokonferenzsystem. Der Rechenweg ist anzugeben. (2 Punkte)

32.500 * 1,42 = 46.150,00 EUR

b) Die IT-Solution GmbH kooperiert mit der XYZ-Bank, die folgende Finanzierungen anbietet.

Für die Beispielrechnungen wird für das Videokonferenzsystem ein Preis von 45.000,00 EUR angenommen.

ba) Kredit (Tilgungsdarlehen)

Zinssatz:	4,2 % p. a.

Laufzeit:	4 Jahre

Tilgung:	in vier gleich großen Teilen jeweils zum Ende eines Jahres

Ermitteln Sie in folgender Tabelle die Beträge für Kauf aus Kredit. 6 Punkte)

bb) Leasing mit Kauf zum Restwert

Laufzeit:		3 Jahre

Leasingrate/Monat:	1.250,00 EUR

Restwert:		8.000,00 EUR

Ermitteln Sie in folgender Tabelle die Zahlungen mit Kauf zum Restwert. (5 Punkte)

c) Zur Auswahl der Zahlungsvariante sollen im Beratungsgespräch neben den Kosten auch qualitative Aspekte angesprochen werden.

ca) Erläutern Sie zwei Vorteile des Kaufs auf Kredit gegenüber Leasing. (4 Punkte)

- Erwerb von Eigentum am Investitionsgut

- Geringere Kosten über die gesamte Laufzeit

- Entfallen der Zahlung eines hohen Restbetrages

- Käufer kann das Investitionsgut bilanzieren

  - Verbesserung des Basel-II-Ratings

- Mengen-, Sonder- und Barzahlungsrabatte sind möglich

- Käufer hat das alleinige Entscheidungs- und Verwertungsrecht über das Anlagegut

  - Weiterveräußerung jederzeit möglich

- Käufer entscheidet über die Art der Wartung und der Versicherung

cb) Erläutern Sie zwei Vorteile des Leasings gegenüber einem Kauf auf Kredit. (4 Punkte)

- Leasingraten können durch Erlöse aus der Nutzung des Objekts getragen werden

  - „pay as you earn“

- Sichere Kalkulationsgrundlage durch Raten

- Leasingraten sind steuerlich voll absetzbar

- Verwaltungsaufwand und Höhe der Raten fallen geringer aus als beim Kauf

- Entsorgung des Objekts am Ende der Leasingzeit entfällt

d) Beim Financial Leasing werden langfristige Verträge abgeschlossen, die im Regelfall während der Grundleasingzeit nicht kündbar sind. Beim Operating Leasing hat der Kreditnehmer das Recht, den Vertrag kurzfristig zu kündigen.

Erläutern Sie, warum dieses Operating Leasing aus Sicht der IT-Solution GmbH bei den Videokonferenzsystemen nicht angeboten wird. 2 Punkte)

Beim Financial-Leasing wird die Vertragslaufzeit durch die gewöhnliche Nutzungsdauer (mehrere Jahre) bestimmt. Der Leasinggeber trägt dagegen beim Operating Leasing durch die relativ kurzen Vertragslaufzeiten erheblich mehr Investitionsrisiken und muss in der Regel das Anlagegut auch mehrfach verleasen. Würde die Electronic AG das vergleichsweise teure und spezielle Anlagegut wieder kurzfristig abgeben, entstünde das Risiko eines Finanzierungsausfalls bei einem technischen Anlagegut, das durch Veralterung gleichzeitig relativ rasch an Wert verliert.

5. Handlungsschritt (25 Punkte)

aa) Stellen Sie den Prozess in einem EPK dar. Ergänzen Sie dazu den nebenstehenden Entwurf EPK.

Hinweis: Informationsobjekte und Organisationseinheiten sollen nicht eingezeichnet werden. (15 Punkte)

ab) Zeichnen Sie die Symbole, die in einem EPK für Informationsobjekte (z. B. Lieferschein) und Organisationseinheiten (z. B. Fahrer) verwendet werden. (4 Punkte)

b) Die Lieferung einer Ware kann auch durch einen vom Empfänger verursachten Annahmeverzug gestört werden. ba) Nennen Sie zwei Rechte, die ein Verkäufer bei einem Annahmeverzug geltend machen kann. (4 Punkte)

- Erfüllung des Vertrages (§ 433 BGB)

- Klage auf Abnahme (Hinterlegung der Ware auf Kosten des Käufers)

- Selbsthilfeverkauf durch öffentliche Versteigerung (wobei dieser dem Käufer soweit möglich vorab angedroht und er Käufer über Termin und Ort unverzüglich informiert werden muss, § 383 – 385 BGB)

- Kostenerstattung der Mehrkosten (§ 303 BGB)

- Rücktritt vom Kaufvertrag nach Fristsetzung (§ 433 BGB)

bb) Nennen Sie die Auswirkungen des Annahmeverzuges auf die Haftung des Verkäufers in Bezug auf die zu liefernde Ware. (2 Punkte)

Der Lieferer (Schuldner) hat während des Verzugs des Käufers (Gläubigers) nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Die Gefahr für Schäden an der Ware (auch für Schäden durch Zufall) geht mit dem Annahmezug auf den Käufer über (§ 300 BGB).